Dodatok č. 1

ZMLUVE O DIELO
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:                       Obec Beckov
Štatutárny zástupca:                Karol Pavlovič, starosta

Adresa:                                    916 38  Beckov 180

IČO:                                        00311413

DIČ:                                        2021091336

Bankové spojenie:                  Prima banka Slovensko. a s.

                 

Číslo účtu:                               5806963001/5600

                        
Zhotoviteľ:




Firma:                                     Mgr. art. Martin Mikuláš

Adresa:


Bagarova 193, 955 01 Práznovce

IČO: 

DIČ:



1043423766

Bankové spojenie:


Číslo účtu:




Telefón:



E-mail:                                   mikulasm@gmail.com

 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene článkov V. a VI. Zmluvy o dielo z 19.9.2013:
Čl. V.

Čas plnenia

Práce zhotoviteľa budú prebiehať v čase od 20.09.2013 do 18.12.2013.

Čl. VI.

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny na výšku 10 717,- € (slovom: desaťtisícsedemsto sedemnásť eur) za kompletnú dodávku diela podľa Čl. II. tejto zmluvy. Z toho: Fixácia historických omietok a malieb 1600,- €. Oprava ostení gotických okien 9117,-€.  Zhotovitľ  prehlasuje, že nie je platcom DPH.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok k  zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47 odst.1 Občianskeho zákonníka. 

2. Tento dodatok k  zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia.

V Beckove dňa 11.11.2013
........................................................


........................................................


objednávateľ

                                                       zhotoviteľ

